## Hướng dẫn
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
CÁCH SỬ DỤNG FILE EVM REPORT
No. | Bước | Mô tả
1 | Bước 1: Nhập "Hạng mục công việc" | Vào sheet "PV (Kế hoạch)", nhập hạng mục công việc vào cột "Hạng mục công việc". Nếu thiếu dòng thì chèn thêm dòng vào phía trên của dòng cuối cùng (dòng bôi xám) của cả 4 sheets "PV (Kế hoạch)", "EV (Tiến độ lũy kế)", "SPI", "EV (Hoàn thành thực tế)" và copy paste công thức của 1 dòng đã có vào các dòng mới. Chú ý chèn số lượng dòng và vị trí chèn dòng giống nhau cho cả 4 sheets.
2 | Bước 2: Nhập PV (Planned Value) | Vào sheet "PV (Kế hoạch)", nhập công số (man-day) kế hoạch/cho từng hạng mục/theo từng tuần (không lũy kế).
3 | Bước 3: Nhập EV (Earned Value) | Vào sheet "EV (Tiến độ lũy kế)", nhập Tiến độ thực tế lũy kế đến tuần tương ứng. Công số thực tế (man-day) đã hoàn thành/cho từng hạng mục/theo từng tuần trong sheet "EV (Hoàn thành thực tế)" sẽ được tính tự động.
4 | Bước 4: Nhập AC (Actual Cost) | Vào sheet "AC (Chi phí)" và nhập chi phí thực tế (man-day) đã chi cho từng hạng mục theo từng tuần
5 | Bước 5: Xem CPI | Sheet "CPI" tự động tính Cost Performance Index. Xanh = Tốt (CPI > 1), Vàng = Xấu (0.85 <= CPI < 1), Đỏ = Rất xấu (CPI < 0.85)
6 | Bước 6: Xem SPI | Sheet "SPI" tự động tính Schedule Performance Index. Xanh = Tốt (SPI > 1), Vàng = Xấu (0.85 <= SPI < 1), Đỏ = Rất xấu (SPI < 0.85)
ĐỊNH NGHĨA CÁC CHỈ SỐ
No. | Chỉ số | Định nghĩa | Công thức
1 | PV | Planned Value - Giá trị công việc kế hoạch | Công số dự kiến theo kế hoạch
2 | EV | Earned Value - Giá trị công việc đạt được | Công số thực tế đã hoàn thành
3 | AC | Actual Cost - Chi phí thực tế | Công số thực tế đã chi
4 | CPI | Cost Performance Index - Chỉ số hiệu suất chi phí | EV / AC
5 | SPI | Schedule Performance Index - Chỉ số hiệu suất tiến độ | EV / PV
6 | CV | Cost Variance - Chênh lệch chi phí | EV - AC
7 | SV | Schedule Variance - Chênh lệch tiến độ | EV - PV
QUY TẮC HIỂN THỊ MÀU
No. | Điều kiện | Màu hiển thị | Ý nghĩa | Giá trị 1 | Giá trị 2
1 | CPI > 1 hoặc SPI > 1 | Xanh lá cây | ✅ Tốt | 1
2 | CPI = 1 hoặc SPI = 1 | Trắng | ⚪ Bình thường | 1
3 | 0.85 <= CPI < 1 hoặc 0.85 <= SPI < 1 | Vàng | ❌ Xấu | 0.85 | 1
4 | CPI < 0.85 hoặc SPI < 0.85 | Đỏ | ❌ Rất xấu | 0.85
ĐỐI TƯỢNG DỰ ÁN ÁP DỤNG
Các dự án lớn (revenue >= 200 JPY man), và làm production

## PV (Kế hoạch)
PV - PLANNED VALUE (CÔNG SỐ KẾ HOẠCH TỪNG TUẦN) (md)
No. | Hạng mục công việc | Tuần 1 2/3/26 | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4 | Tuần 5 | Tuần 6 | Tuần 7 | Tuần 8 | Tuần 9 | Tuần 10 | Tuần 11 | Tuần 12 | Tuần 13 | Tuần 14 | Tuần 15 | Tuần 16 | Tuần 17 | Tuần 18 | Tuần 19 | Tuần 20 | Tuần 21 | Tuần 22 | Tuần 23 | Tuần 24 | Tổng
1 | Phân tích yêu cầu (Requirements Analysis) | 5 | 5 | 3 | [21 empty] | 13
2 | Thiết kế hệ thống (System Design) |  |  | 3 | 5 | 5 | 2 | [18 empty] | 15
3 | Thiết kế database (Database Design) |  |  |  | 2 | 3 | 3 | [18 empty] | 8
4 | Thiết kế UI/UX |  |  |  | 2 | 3 | 3 | 2 | [17 empty] | 10
5 | Phát triển Backend - Module User | [5 empty] | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | [14 empty] | 20
6 | Phát triển Backend - Module Order | [7 empty] | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | [12 empty] | 20
7 | Phát triển Backend - Module Payment | [9 empty] | 2 | 5 | 5 | 5 | [11 empty] | 17
8 | Phát triển Backend - Module Report | [11 empty] | 2 | 5 | 5 | 3 | [9 empty] | 15
9 | Phát triển Frontend - Trang chủ | [6 empty] | 2 | 3 | 3 | [15 empty] | 8
10 | Phát triển Frontend - Module User | [8 empty] | 2 | 5 | 5 | 3 | [12 empty] | 15
11 | Phát triển Frontend - Module Order | [10 empty] | 2 | 5 | 5 | 3 | [10 empty] | 15
12 | Phát triển Frontend - Module Payment | [12 empty] | 2 | 5 | 5 | [9 empty] | 12
13 | Phát triển Frontend - Module Report | [14 empty] | 2 | 5 | 3 | [7 empty] | 10
14 | Tích hợp API bên thứ 3 | [13 empty] | 2 | 3 | 3 | [8 empty] | 8
15 | Unit Testing | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | [7 empty] | 12
16 | Integration Testing | [15 empty] | 2 | 3 | 3 | [6 empty] | 8
17 | System Testing | [17 empty] | 2 | 5 | 5 |  |  |  |  | 12
18 | UAT (User Acceptance Testing) | [19 empty] | 2 | 5 | 3 |  |  | 10
19 | Bug fixing | [18 empty] | 2 | 3 | 3 | 2 |  |  | 10
20 | Performance Optimization | [20 empty] | 2 | 3 |  |  | 5
21 | Security Review | [21 empty] | 2 | 2 |  | 4
22 | Documentation | [17 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 8
23 | Training | [22 empty] | 3 | 2 | 5
24 | Deployment | [22 empty] | 2 | 3 | 5
25 | Go-live Support | [23 empty] | 5 | 5
26 | [25 empty] | 0
27 | [25 empty] | 0
28 | [25 empty] | 0
29 | [25 empty] | 0
| Không chèn thêm dòng vào dưới dòng này | [24 empty] | 0
| TỔNG CỘNG TỪNG TUẦN | 5 | 5 | 6 | 9 | 11 | 10 | 9 | 10 | 15 | 16 | 18 | 19 | 18 | 17 | 15 | 12 | 8 | 6 | 8 | 11 | 11 | 12 | 9 | 10 | 270
| TỔNG CỘNG LŨY KẾ | 5 | 10 | 16 | 25 | 36 | 46 | 55 | 65 | 80 | 96 | 114 | 133 | 151 | 168 | 183 | 195 | 203 | 209 | 217 | 228 | 239 | 251 | 260 | 270

## EV (Tiến độ lũy kế)
EV - EARNED VALUE (TIẾN ĐỘ HOÀN THÀNH THỰC TẾ LŨY KẾ) (md)
No. | Hạng mục công việc | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4 | Tuần 5 | Tuần 6 | Tuần 7 | Tuần 8 | Tuần 9 | Tuần 10 | Tuần 11 | Tuần 12 | Tuần 13 | Tuần 14 | Tuần 15 | Tuần 16 | Tuần 17 | Tuần 18 | Tuần 19 | Tuần 20 | Tuần 21 | Tuần 22 | Tuần 23 | Tuần 24
1 | Phân tích yêu cầu (Requirements Analysis) | 0.38 | 0.77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | Thiết kế hệ thống (System Design) | 0 | 0 | 0.2 | 0.53 | 0.87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | Thiết kế database (Database Design) | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | Thiết kế UI/UX | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | Phát triển Backend - Module User | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.35 | 0.6 | 0.85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | Phát triển Backend - Module Order | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.35 | 0.6 | 0.85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | Phát triển Backend - Module Payment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.41 | 0.71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | Phát triển Backend - Module Report | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.47 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | Phát triển Frontend - Trang chủ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | Phát triển Frontend - Module User | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.47 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | Phát triển Frontend - Module Order | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.47 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | Phát triển Frontend - Module Payment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
13 | Phát triển Frontend - Module Report | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
14 | Tích hợp API bên thứ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
15 | Unit Testing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.17 | 0.25 | 0.33 | 0.5 | 0.67 | 0.83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | Integration Testing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
17 | System Testing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17
18 | UAT (User Acceptance Testing) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Bug fixing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Performance Optimization | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Security Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Documentation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13
23 | Training | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Deployment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Go-live Support | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26
27
28
29
Không chèn thêm dòng vào dưới dòng này
| TIẾN ĐỘ TỔNG CỘNG LŨY KẾ | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.13 | 0.17 | 0.2 | 0.24 | 0.3 | 0.36 | 0.42 | 0.49 | 0.56 | 0.62 | 0.68 | 0.72 | 0.75 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77

## SPI
SPI - SCHEDULE PERFORMANCE INDEX (CHỈ SỐ HIỆU SUẤT TIẾN ĐỘ)
| No. | Hạng mục công việc | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4 | Tuần 5 | Tuần 6 | Tuần 7 | Tuần 8 | Tuần 9 | Tuần 10 | Tuần 11 | Tuần 12 | Tuần 13 | Tuần 14 | Tuần 15 | Tuần 16 | Tuần 17 | Tuần 18 | Tuần 19 | Tuần 20 | Tuần 21 | Tuần 22 | Tuần 23 | Tuần 24
| 1 | Phân tích yêu cầu (Requirements Analysis) | 0.99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 2 | Thiết kế hệ thống (System Design) |  |  | 1 | 0.99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 3 | Thiết kế database (Database Design) |  |  |  | 1 | 1.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 4 | Thiết kế UI/UX | bar: Tuần 4 to Tuần 24
| 5 | Phát triển Backend - Module User | bar: Tuần 6 to Tuần 24
| 6 | Phát triển Backend - Module Order | bar: Tuần 8 to Tuần 24
| 7 | Phát triển Backend - Module Payment | [9 empty] | 1.02 | 1 | 1.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 8 | Phát triển Backend - Module Report | Tuần 12: 0.98; Tuần 13: 1.01; Tuần 14: 1; Tuần 15: 1; Tuần 16: 1; Tuần 17: 1; Tuần 18: 1; Tuần 19: 1; Tuần 20: 1; Tuần 21: 1; Tuần 22: 1; Tuần 23: 1; Tuần 24: 1
| 9 | Phát triển Frontend - Trang chủ | [6 empty] | 1 | 1.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 10 | Phát triển Frontend - Module User | [8 empty] | 0.98 | 1.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 11 | Phát triển Frontend - Module Order | Tuần 11: 0.98; Tuần 12: 1.01; Tuần 13: 1; Tuần 14: 1; Tuần 15: 1; Tuần 16: 1; Tuần 17: 1; Tuần 18: 1; Tuần 19: 1; Tuần 20: 1; Tuần 21: 1; Tuần 22: 1; Tuần 23: 1; Tuần 24: 1
| 12 | Phát triển Frontend - Module Payment | Tuần 13: 1.02; Tuần 14: 0.99; Tuần 15: 1; Tuần 16: 1; Tuần 17: 1; Tuần 18: 1; Tuần 19: 1; Tuần 20: 1; Tuần 21: 1; Tuần 22: 1; Tuần 23: 1; Tuần 24: 1
| 13 | Phát triển Frontend - Module Report | bar: Tuần 15 to Tuần 24
| 14 | Tích hợp API bên thứ 3 | Tuần 14: 1; Tuần 15: 1.01; Tuần 16: 1; Tuần 17: 1; Tuần 18: 1; Tuần 19: 1; Tuần 20: 1; Tuần 21: 1; Tuần 22: 1; Tuần 23: 1; Tuần 24: 1
| 15 | Unit Testing | [9 empty] | 0.96 | 1.02 | 1 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 16 | Integration Testing | Tuần 16: 1; Tuần 17: 1.01; Tuần 18: 1; Tuần 19: 1; Tuần 20: 1; Tuần 21: 1; Tuần 22: 1; Tuần 23: 1; Tuần 24: 1
| 17 | System Testing | Tuần 18: 1.02; Tuần 19: 0.29; Tuần 20: 0.17; Tuần 21: 0.17; Tuần 22: 0.17; Tuần 23: 0.17; Tuần 24: 0.17
| 18 | UAT (User Acceptance Testing) | Tuần 20: 0; Tuần 21: 0; Tuần 22: 0; Tuần 23: 0; Tuần 24: 0
| 19 | Bug fixing | Tuần 19: 0; Tuần 20: 0; Tuần 21: 0; Tuần 22: 0; Tuần 23: 0; Tuần 24: 0
| 20 | Performance Optimization | Tuần 21: 0; Tuần 22: 0; Tuần 23: 0; Tuần 24: 0
| 21 | Security Review | Tuần 22: 0; Tuần 23: 0; Tuần 24: 0
| 22 | Documentation | Tuần 18: 1.04; Tuần 19: 0.52; Tuần 20: 0.35; Tuần 21: 0.26; Tuần 22: 0.17; Tuần 23: 0.13; Tuần 24: 0.13
| 23 | Training | Tuần 23: 0; Tuần 24: 0
| 24 | Deployment | Tuần 23: 0; Tuần 24: 0
| 25 | Go-live Support | Tuần 24: 0
26
27
28
29
meet.google.com/wgq-kqad-utk |  | Không chèn thêm dòng vào dưới dòng này
|  | TỔNG CỘNG | 0.99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.96 | 0.92 | 0.87 | 0.83 | 0.8 | 0.77

## EV (Hoàn thành thực tế)
EV - EARNED VALUE (CÔNG SỐ HOÀN THÀNH THỰC TẾ TỪNG TUẦN) (md)
No. | Hạng mục công việc | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4 | Tuần 5 | Tuần 6 | Tuần 7 | Tuần 8 | Tuần 9 | Tuần 10 | Tuần 11 | Tuần 12 | Tuần 13 | Tuần 14 | Tuần 15 | Tuần 16 | Tuần 17 | Tuần 18 | Tuần 19 | Tuần 20 | Tuần 21 | Tuần 22 | Tuần 23 | Tuần 24 | Tổng
1 | Phân tích yêu cầu (Requirements Analysis) | 4.94 | 5.07 | 2.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2 | Thiết kế hệ thống (System Design) | 0 | 0 | 3 | 4.95 | 5.1 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
3 | Thiết kế database (Database Design) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.04 | 2.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
4 | Thiết kế UI/UX | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
5 | Phát triển Backend - Module User | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
6 | Phát triển Backend - Module Order | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
7 | Phát triển Backend - Module Payment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.04 | 4.93 | 5.1 | 4.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
8 | Phát triển Backend - Module Report | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 5.1 | 4.95 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
9 | Phát triển Frontend - Trang chủ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.04 | 2.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
10 | Phát triển Frontend - Module User | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 5.1 | 4.95 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
11 | Phát triển Frontend - Module Order | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 5.1 | 4.95 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
12 | Phát triển Frontend - Module Payment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.04 | 4.92 | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
13 | Phát triển Frontend - Module Report | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
14 | Tích hợp API bên thứ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.04 | 2.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
15 | Unit Testing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 1.08 | 0.96 | 0.96 | 2.04 | 2.04 | 1.92 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
16 | Integration Testing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.04 | 2.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
17 | System Testing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.04
18 | UAT (User Acceptance Testing) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Bug fixing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Performance Optimization | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Security Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Documentation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04
23 | Training | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Deployment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Go-live Support | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | [25 empty] | 0
27 | [25 empty] | 0
28 | [25 empty] | 0
29 | [25 empty] | 0
| Không chèn thêm dòng vào dưới dòng này | [24 empty] | 0
| TỔNG CỘNG TỪNG TUẦN | 4.94 | 5.07 | 5.99 | 8.95 | 11.14 | 9.91 | 9 | 10.04 | 14.91 | 16.1 | 17.91 | 19.11 | 17.98 | 16.91 | 15.12 | 11.88 | 8.08 | 6.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.08
| TỔNG CỘNG LŨY KẾ | 4.94 | 10.01 | 16 | 24.95 | 36.09 | 46 | 55 | 65.04 | 79.95 | 96.05 | 113.96 | 133.07 | 151.05 | 167.96 | 183.08 | 194.96 | 203.04 | 209.08 | 209.08 | 209.08 | 209.08 | 209.08 | 209.08 | 209.08

## AC (Chi phí thực tế) (hidden)
AC - ACTUAL COST (CHI PHÍ THỰC TẾ) (md)
No. | Hạng mục công việc | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4 | Tuần 5 | Tuần 6 | Tuần 7 | Tuần 8 | Tuần 9 | Tuần 10 | Tuần 11 | Tuần 12 | Tuần 13 | Tuần 14 | Tuần 15 | Tuần 16 | Tuần 17 | Tuần 18 | Tuần 19 | Tuần 20 | Tuần 21 | Tuần 22 | Tuần 23 | Tuần 24 | Tổng
1 | Phân tích yêu cầu (Requirements Analysis) | 5 | 6 | 4 | [21 empty] | 15
2 | Thiết kế hệ thống (System Design) |  |  | 3 | 6 | 6 | 3 | [18 empty] | 18
3 | Thiết kế database (Database Design) |  |  |  | 3 | 3 | 4 | [18 empty] | 10
4 | Thiết kế UI/UX |  |  |  | 2 | 4 | 4 | 3 | [17 empty] | 13
5 | Phát triển Backend - Module User | [5 empty] | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | [14 empty] | 23
6 | Phát triển Backend - Module Order | [7 empty] | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | [12 empty] | 23
7 | Phát triển Backend - Module Payment | [9 empty] | 2 | 5 | 6 | 6 | 2 | [10 empty] | 21
8 | Phát triển Backend - Module Report | [11 empty] | 2 | 5 | 6 | 4 | [9 empty] | 17
9 | Phát triển Frontend - Trang chủ | [6 empty] | 3 | 3 | 4 | [15 empty] | 10
10 | Phát triển Frontend - Module User | [8 empty] | 2 | 5 | 6 | 4 | [12 empty] | 17
11 | Phát triển Frontend - Module Order | [10 empty] | 2 | 5 | 6 | 4 | [10 empty] | 17
12 | Phát triển Frontend - Module Payment | [12 empty] | 2 | 5 | 6 | 2 | [8 empty] | 15
13 | Phát triển Frontend - Module Report | [14 empty] | 2 | 5 | 4 | [7 empty] | 11
14 | Tích hợp API bên thứ 3 | [24 empty] | 0
15 | Unit Testing | [24 empty] | 0
16 | Integration Testing | [24 empty] | 0
17 | System Testing | [24 empty] | 0
18 | UAT (User Acceptance Testing) | [24 empty] | 0
19 | Bug fixing | [24 empty] | 0
20 | Performance Optimization | [24 empty] | 0
21 | Security Review | [24 empty] | 0
22 | Documentation | [24 empty] | 0
23 | Training | [24 empty] | 0
24 | Deployment | [24 empty] | 0
25 | Go-live Support | [24 empty] | 0
26 | [25 empty] | 0
27 | [25 empty] | 0
28 | [25 empty] | 0
29 | [25 empty] | 0
30 | [25 empty] | 0
| TỔNG CỘNG | 5 | 6 | 7 | 11 | 13 | 13 | 11 | 11 | 17 | 17 | 19 | 21 | 19 | 17 | 12 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210
| LŨY KẾ | 5 | 11 | 18 | 29 | 42 | 55 | 66 | 77 | 94 | 111 | 130 | 151 | 170 | 187 | 199 | 206 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210

## CPI (Chỉ số chi phí) (hidden)
CPI - COST PERFORMANCE INDEX (CHỈ SỐ HIỆU SUẤT CHI PHÍ)
No. | Hạng mục công việc | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4 | Tuần 5 | Tuần 6 | Tuần 7 | Tuần 8 | Tuần 9 | Tuần 10 | Tuần 11 | Tuần 12 | Tuần 13 | Tuần 14 | Tuần 15 | Tuần 16 | Tuần 17 | Tuần 18 | Tuần 19 | Tuần 20 | Tuần 21 | Tuần 22 | Tuần 23 | Tuần 24
1 | Phân tích yêu cầu (Requirements Analysis) | Tuần 1: 0.99; Tuần 2: 0.85; Tuần 3: 0.75
2 | Thiết kế hệ thống (System Design) | Tuần 3: 1; Tuần 4: 0.83; Tuần 5: 0.85; Tuần 6: 0.65
3 | Thiết kế database (Database Design) | Tuần 4: 0.67; Tuần 5: 1.01; Tuần 6: 0.74
4 | Thiết kế UI/UX | Tuần 4: 1; Tuần 5: 0.75; Tuần 6: 0.75; Tuần 7: 0.67
5 | Phát triển Backend - Module User | Tuần 6: 1; Tuần 7: 1; Tuần 8: 0.83; Tuần 9: 0.83; Tuần 10: 0.75
6 | Phát triển Backend - Module Order | Tuần 8: 1; Tuần 9: 1; Tuần 10: 0.83; Tuần 11: 0.83; Tuần 12: 0.75
7 | Phát triển Backend - Module Payment | Tuần 10: 1.02; Tuần 11: 0.99; Tuần 12: 0.85; Tuần 13: 0.82; Tuần 14: 0
8 | Phát triển Backend - Module Report | Tuần 12: 0.98; Tuần 13: 1.02; Tuần 14: 0.83; Tuần 15: 0.75
9 | Phát triển Frontend - Trang chủ | Tuần 7: 0.67; Tuần 8: 1.01; Tuần 9: 0.74
10 | Phát triển Frontend - Module User | Tuần 9: 0.98; Tuần 10: 1.02; Tuần 11: 0.83; Tuần 12: 0.75
11 | Phát triển Frontend - Module Order | Tuần 11: 0.98; Tuần 12: 1.02; Tuần 13: 0.83; Tuần 14: 0.75
12 | Phát triển Frontend - Module Payment | Tuần 13: 1.02; Tuần 14: 0.98; Tuần 15: 0.84; Tuần 16: 0
13 | Phát triển Frontend - Module Report | Tuần 15: 1; Tuần 16: 1; Tuần 17: 0.75
14 | Tích hợp API bên thứ 3
15 | Unit Testing
16 | Integration Testing
17 | System Testing
18 | UAT (User Acceptance Testing)
19 | Bug fixing
20 | Performance Optimization
21 | Security Review
22 | Documentation
23 | Training
24 | Deployment
25 | Go-live Support
26 | 0
27 | 0
28 | 0
29 | 0
30 | Không chèn thêm dòng vào dưới dòng này
| TRUNG BÌNH TỔNG | 0.99 | 0.85 | 0.88 | 0.83 | 0.87 | 0.79 | 0.78 | 0.95 | 0.89 | 0.91 | 0.91 | 0.87 | 0.92 | 0.64 | 0.86 | 0.5 | 0.75